## Q&A
Q&A管理シート
| プロジェクトコード： | FAP
| Q&A管理者： | Phan Tiến Lực
| 最終更新日 | 2015-08-27 06:57
| オープン項目数 | 0
| 確認中項目数 | 0
| 確認済項目数 | 10
| キャンセル項目数 | 0
| 合計 | 10
項番 | ロケーション | 質問 | 回答 | 重要度 | 作成日 | 作成者 | 回答者 | 回答期限 | 回答日 | ステータス | 結論 | 質問種別 | タイトル | プロセス | 備考 | 参照
1 | ドラフト要求 | ２０１５年５月２1日 図を表示するためにどのツールを使いますか？ [EN] Which tools do we use to show diagrams? | Astah Professional 6.9 と Microsoft Visio 2013 Astah Professional 6.9 & Microsoft Visio 2013 | 高 | ２０１５年５月２１日 | LucPT | SangNV | ２０１５年５月２２日 | ２０１５年５月２２日 | 確認済 | ２０１５年５月２２日 | 明確化 |  | 設計
2 |  | ２０１５年５月２1日 毎週先生に仕事の進度が報告するはいつですか？ [EN] What time do we meet teacher in order to report rate of progress every week? | 金曜日に1 時午後 から 3時午後 まで 1 P.M - 3 P.M Friday | 高 | ２０１５年５月２１日 | LucPT | SangNV | ２０１５年５月２２日 | ２０１５年５月２２日 | 確認済 | ２０１５年５月２２日 | 明確化 |  | プロジェクト管理
3 | プロセス | ２０１５年５月２1日 プロジェクトを開発するためにどのプロセスを使いますか？ [EN] What process do we use to develope this project? | FPTソフトウェアのプロセスを使います。 We use FPT's process | 高 | ２０１５年５月２１日 | LucPT | SangNV | ２０１５年５月２２日 | ２０１５年５月２２日 | 確認済 | ２０１５年５月２２日 | 明確化 |  | プロジェクト管理
4 | ドラフト要求 | ２０１５年５月２1日 ドキュメントのフォームはどうですか？ [EN] How is the standards format of document? |  | 高 | ２０１５年５月２１日 | LucPT | SangNV | ２０１５年５月２２日 | ２０１５年５月２２日 | 確認済 | ２０１５年５月２２日 | 明確化 |  | プロジェクト管理
5 | ドラフト要求 | ２０１５年０５月２１日 ジャワと.NETはどちら技術になったほうがいいですか？ Should we choose java or .NET to the main technology? | プロジェクトにあいますから、.NETになったほうがいいです。そしてチームメンバーはいろいろな.NETの経験があります。 should use .net because it fit as many library project support and many team members have experience with .NET | 高 | ２０１５年５月２１日 | LucPT | SangNV | ２０１５年５月２２日 | ２０１５年５月２２日 | 確認済 | ２０１５年５月２２日 | 明確化 |  | 要求
6 | ドラフト要求 | ２０１５年０５月２１日 ユーザーがログインしないと、FAPの特長を使えますか？ If user isn't login to system, could they use FAP's feature? | いいえ,ユーザーはログインしなければなりません。 No, user has to login to FAP. | 高 | ２０１５年５月２１日 | LucPT | SangNV | ２０１５年５月２２日 | ２０１５年５月２２日 | 確認済 | ２０１５年５月２２日 | 明確化 |  | 要求
7 | ドラフト要求 | ２０１５年０５月２１日 所がないのに、ユーザーは掲載します。それはいいですか？ can user post a post without location? | いいえ、ユーザーは所を記入しなければなりません No. User has to fill location. Because FAP is traveling website. | 高 | ２０１５年５月２１日 | LucPT | SangNV | ２０１５年５月２２日 | ２０１５年５月２２日 | 確認済 | ２０１５年５月２２日 | 明確化 |  | 設計
8 | ドラフト要求 | データベースに保存されたパスワードは暗号化することができますか？ password stored in the data base can be encrypted? | はい、パスワードは、ユーザーのプライバシーとセキュリティを確保するために暗号化されています Yes, the password is encrypted to ensure privacy and security for users | 高 | ２０１５年５月２１日 | LucPT | SangNV | ２０１５年５月２２日 | ２０１５年５月２２日 | 確認済 | ２０１５年５月２２日 | 明確化 |  | 設計
9 | ドラフト要求 | どれブラウザはテストにつかいますか？ which browser does team use to test? | クローム ３０以上とFirefox２０以上です。 Chrome 30 or above and Firefox 20 or above | 高 | ２０１５年８月２５日 | LucPT | SangNV | ２０１５年８月２７日 | ２０１５年８月２５日 | 確認済 | ２０１５年５月２５日 | 明確化 |  | テスト
10 | ドラフト要求 | ユニットテストはテストスクリプトを書くのは必要ですか？ Does unit test need to write test script? | 時間があれば、書いたほうがいいです。 If team has more time, team should wrire test script. | 高 | ２０１５年８月２５日 | LucPT | SangNV | ２０１５年８月２５日 | ２０１５年８月２５日 | 確認済 | ２０１５年８月２５日 | 明確化 |  | テスト