## Sheet1
Q&A管理シート
| プロジェクトコード： | FAP
| Q&A管理者： | Phan Tiến Lực
| 最終更新日 | 2015-05-23 23:37
| オープン項目数 | 0
| 確認中項目数 | 1
| 確認済項目数 | 3
| キャンセル項目数 | 0
| 合計 | 4
項番 | ロケーション | 質問 | 回答 | 重要度 | 作成日 | 作成者 | 回答者 | 回答期限 | 回答日 | ステータス | 結論 | 質問種別 | タイトル | プロセス | 備考 | 参照
1 | ドラフト要求 | ２０１５ねん５月２1日 図を表示するためにどのツールを使いますか？ [EN] which tools do we use to show diagrams? | Astah Professional 6.9 & Microsoft Visio 2013 | 高 | ２０１５ねん５月２１日 | LucPT | SangNV | ２０１５ねん５月２2日 | ２０１５ねん５月２2日 | 確認済 | ２０１５ねん５月２2日 | 明確化 |  | 設計
2 |  | ２０１５ねん５月２1日 毎週先生に仕事の進度が報告するはいつですか？ [EN] what time do we meet teacher in order to report rate of progress every week? | 1 P.M - 3 P.M Friday | 高 | ２０１５ねん５月２１日 | LucPT | SangNV | ２０１５ねん５月２2日 | ２０１５ねん５月２2日 | 確認済 | ２０１５ねん５月２2日 | 明確化 |  | プロジェクト管理
3 | プロセス | ２０１５ねん５月２1日 プロジェクトを開発するためにどのプロセスを使いますか？ [EN] what process do we use to develope this project? | FPTソフトウェアのプロセスを使います。 | 高 | ２０１５ねん５月２１日 | LucPT | SangNV | ２０１５ねん５月２2日 | ２０１５ねん５月２2日 | 確認済 | ２０１５ねん５月２2日 | 明確化 |  | プロジェクト管理
4 | ドラフト要求 | ２０１５ねん５月２1日 ドキュメントのフォームはどうですか？ [EN] how is the standards format of document? |  | 高 | ２０１５ねん５月２１日 | LucPT | SangNV | ２０１５ねん５月２2日 | ２０１５ねん５月２2日 | 確認中 | ２０１５ねん５月２2日 | 明確化 |  | プロジェクト管理